## Slide 1
BtoB EC サイト構築提案書
製造業ブランド「HIKARI」／ makeshop を用いた現実的な立ち上げ案
初期公開 10 SKU
makeshop 構築
モック動作検証済
モックアップ： https://hikari-btob-mockup.vercel.app/
提案：uknow-web ｜ 2026年4月

## Slide 2
00
目次 ｜ Contents
本提案書の構成
01
プロジェクト概要
02
背景と目的
03
現状サイトの課題
04
参考サイトの学び
05
makeshop 採用理由
06
想定ターゲット
07
サイトコンセプト
08
サイトマップ
09
初期公開 10 SKU
10
必要機能一覧
11
BtoB 導線設計
12
デザイン方針
13
コンテンツ方針
14
商品登録方針
15
運用フロー
16
フェーズ設計
17
制作スケジュール
18
リスクと注意点
19
まとめ / 次のアクション
—
（参考）モック画面

## Slide 3
01
プロジェクト概要
Project Overview
本プロジェクトで実現すること
HIKARIブランドの業務用什器を、法人向けに直販するBtoB EC
makeshop の標準機能を中心にスピーディに立ち上げ
規格品は即時受注、特注品は見積導線で確実に接続
会員価格・再注文・注文履歴で継続取引を支援
製造業らしい信頼感のあるデザイン・UX
担当1〜2名で回る運用体制を前提
初期公開 SKU
10
型番
構築期間
3-4
ヶ月
運用体制
1-2
名
BtoB導線
5
系統

## Slide 4
02
背景と目的
Background & Objectives
現状の背景
現行ブランドサイトは製品紹介どまりで、見積・発注導線がない
法人顧客から「型番で注文」「見積書が欲しい」「再注文を楽に」というニーズ
受注対応がメール／電話に依存、属人化が発生
商品追加・価格改定の運用フローが未整理
本プロジェクトの目的
規格品をオンラインで即時受注できる状態をつくる
特注・大口は見積／問い合わせ導線へ確実に接続
会員価格・再注文・注文履歴の仕組みを整備
製造業らしい信頼感のあるブランド体験
担当1〜2名で回る運用体制の構築

## Slide 5
03
現状サイトの課題整理
Current Site Issues
観点 | 現状 | 課題
情報設計 | 1枚構成の製品紹介 | 商品比較・型番選定ができない
購入導線 | なし（紹介のみ） | 問い合わせのみで商機を取りこぼし
法人対応 | 未整備 | 会員価格／請求書払い未対応
商品管理 | 固定HTML | SKU追加のたびに更新破綻の恐れ
SEO集客 | 製品単位ページが弱い | 型番・用途キーワードで流入しない
運用 | 属人的 | 価格改定・商品追加のフローなし

## Slide 6
04
参考サイトから学ぶべきポイント
steel-labo-shopping.com を参考に
01
多層的なカテゴリ
素材 × 用途 × 形状の3軸で絞り込み可能
02
商品ページの仕様表
サイズ・耐荷重・素材・規格を明快に表示
03
3つの相談導線の常時表示
お見積り・お問い合わせ・カタログ請求
04
型番検索に強い構成
BtoBはカテゴリ回遊より型番直行が多い
→ 本提案モックは、これら4要素をmakeshop標準機能＋デザイン調整で再現済みです。

## Slide 7
05
makeshop 採用理由
Why makeshop?
採用根拠
BtoB機能が標準装備（会員ランク別価格／見積／請求書払い）
初期・月額コストがフルスクラッチの1/5〜1/10
CSV一括登録でSKU拡張に強い
管理画面の学習コストが低く、クライアント自走可能
できること（モック実装済み）
会員ランク別価格／非会員は会員価格を伏せる
見積依頼フォーム（複数商品まとめて一括）
注文履歴からのワンクリック再注文
商品CSV一括更新
工夫が必要なこと
項目 | 対応方針
複雑な承認ワークフロー（部長承認→発注） | 初期はメール承認で代替
取引先ごとの完全個別単価 | 会員ランクを活用、細分化は見積へ
特注品の自動見積 | 自動化せず、問い合わせフォームに寄せる
基幹システム連携 | 初期は手動CSV、拡張フェーズでAPI検討

## Slide 8
06
想定ターゲット（法人顧客像）
Target Customers
🏭
食品工場／セントラルキッチン
ステンレスワゴン、衛生什器
🏥
医療・クリニック・介護
医療用ステンレスワゴン
📦
物流・倉庫
スチール棚（軽量／中量／重量）
🍴
飲食・ホテル
バックヤード什器、厨房ワゴン
🧪
研究機関・実験室
小型ワゴン、作業台
購買担当者のペルソナ
総務・購買・現場責任者（30〜50代）
「型番で探す」「納期が読める」「見積が取れる」を重視
PC業務中に検索、相見積り前提で複数サイトを回遊

## Slide 9
07
サイトコンセプト
Site Concept
現場で使う什器を、型番から最短で発注できる。
相談もすぐできる。
— 3 Design Principles —
01
規格品はすぐ買える
カート決済でワンストップ完結
02
迷ったら相談できる
見積・問い合わせ・特注相談の3導線
03
一度使ったらリピート
会員価格と再注文でLTVを高める

## Slide 10
08
サイトマップ
Sitemap
商品まわり
トップ
商品カテゴリ（4区分）
用途から探す（5用途）
全商品（型番検索・絞り込み）
商品詳細（仕様表＋3導線）
受注・相談
お見積り依頼
特注・オーダー相談
カタログ請求
お問い合わせ
ショッピングカート / 見積カート
会員・マイページ
会員登録（法人審査）
ログイン
マイページ
注文履歴 / 再注文
見積履歴
企業・情報
会社情報
工場・製造背景
品質・保証
ご利用ガイド
よくあるご質問

## Slide 11
09
初期公開 10 SKU
Initial Lineup
No | 型番 | 商品名 | カテゴリ | 販売区分
01 | SS-900-L | 軽量スチール棚 W900 | スチール棚 | 在庫品
02 | SS-1200-M | 中量スチール棚 W1200 | スチール棚 | 在庫品
03 | SS-1500-H | 重量スチール棚 W1500 | スチール棚 | 受注生産
04 | WG-600-3 | 汎用ワゴン W600 | ワゴン | 在庫品
05 | WG-750-S | 静音ワゴン W750 | ワゴン | 在庫品
06 | SW-600-MED | ステンレス医療用ワゴン | ステンレスワゴン | 在庫品
07 | SW-750-KIT | ステンレス厨房ワゴン | ステンレスワゴン | 在庫品
08 | SF-WT-1200 | ステンレス作業台 | ステンレス什器 | 受注生産
09 | SF-SK-900 | ステンレス一槽シンク | ステンレス什器 | 受注生産
10 | SF-CUSTOM | ステンレス特注什器（オーダー） | ステンレス什器 | 要見積
狙い：4カテゴリをバランスよくカバーし、「在庫品／受注生産／要見積」の3区分の見え方を初期段階で検証する。

## Slide 12
10
必要機能一覧
Functional Scope
標準機能で対応
法人会員登録・会員ランク
会員ランク別価格表示
カート・決済（振込/クレカ/請求書）
商品検索（型番・キーワード・カテゴリ）
見積依頼／カタログ請求／問合せフォーム
注文履歴・再注文
商品CSV一括登録／更新
メルマガ／クーポン
カスタマイズ・デザイン対応
商品詳細の仕様表テンプレート
販売区分バッジ（在庫/受注/要見積/静音）
見積カートと買い物カートの並立
製造業トーンのデザイン統一
PC最適化レイアウト
ヒーロー・カテゴリビジュアル
法人会員限定価格の表示制御
初期スコープ外（拡張）
基幹／在庫システム連携
複雑な承認ワークフロー
特注のセミオート見積
多言語対応
3D・AR表示
定期購入

## Slide 13
11
BtoB 向け導線設計
5 Conversion Paths
# | 導線 | 実装 | モックでの動作
① | 会員価格 | 法人会員ランク | ログイン切替で会員価格が表示／非表示
② | 見積依頼 | 見積カート | 複数商品まとめて一括見積依頼が可能
③ | 案件相談（特注） | 特注相談フォーム | SF-CUSTOM＋全商品の「問い合わせ」ボタン
④ | 大口注文 | 数量別価格・バナー制御 | 数量連動バナー（拡張で実装）
⑤ | 再注文 | マイページ注文履歴 | ワンクリック再注文（makeshop標準）
→ 「買う／相談する／続ける」の3サイクルを標準機能で実現。特注は割り切って人手運用で品質担保。

## Slide 14
12
デザイン方針
Design Direction
カラーパレット
Navy
#0E2A4A
Orange
#C9731C
White
#FFFFFF
Light BG
#F6F7F9
UI 方針
PC最適ファースト（スマホは破綻しないレベル）
情報密度高め（BtoBユーザーは情報量を歓迎）
商品詳細は仕様表 → 価格 → 3導線の固定順
装飾的イラストを排し、写真・数値・表で語る
ビジュアルトーン
白 × ダークネイビー × アクセントオレンジのミニマル構成
写真は白背景の商品単体＋現場背景ヒーローの2種構成
フォントはゴシック系で読みやすさ優先
アイコンは線画ベースで業務系の堅実さを演出

## Slide 15
13
コンテンツ方針
Content Strategy
コンテンツ | 役割 | 優先度
商品詳細（仕様表・写真・3導線） | 受注の本丸 | ★★★
ご利用ガイド（送料／支払／納期） | 問い合わせ削減 | ★★★
よくある質問 | 同上 | ★★★
製造背景・工場紹介 | 信頼感 / 既存サイト流用 | ★★
用途別特集（SEO） | 回遊・流入強化 | ★★（拡張）
導入事例 | 比較検討支援 | ★★（拡張）
お知らせ／ブログ | 運用で徐々に | ★

## Slide 16
14
商品登録方針
Product Data Policy
型番・データ設計
CSVテンプレート（制作側準備）で登録
型番体系は4プレフィックス：SS / WG / SW / SF
カテゴリは3階層まで、それ以上は絞り込みタグ
共通仕様項目を固定（外寸／段数／耐荷重／素材／区分）
特注は SF-CUSTOM 1枠に集約し管理簡素化
画像ガイドライン
白背景の商品単体写真を基本（1200px四方以上推奨）
使用シーン写真を1〜2枚追加（現場想起のため）
寸法図を差し込み、BtoB検索の信頼感を担保
画像の権利は公開前に棚卸し、必要に応じ再撮影
ファイル命名は型番ベースで統一（SS-1200-M_01.jpg 等）

## Slide 17
15
運用フロー
Operations
日次
注文確認 → 出荷 → 発送通知
見積／問い合わせの一次対応（24時間以内返信をKPI化）
週次
新規法人会員の承認
在庫・価格の差分確認
月次
商品追加／改定（CSV一括）
アクセス解析レビュー
見積→受注転換率のモニタリング
想定体制
EC運用担当 1名（受注・問い合わせ一次対応）
営業／見積担当 1〜2名（特注・大口対応）
制作会社（月次保守・軽微な改修）

## Slide 18
16
フェーズ設計
Phasing Plan
PHASE 1
初期フェーズ（公開時）
10 SKU（規格品9＋特注受付1）
会員登録・見積・問い合わせ・カタログ請求の4導線
法人会員ランク 2段階（標準／優良）
決済：銀行振込＋クレジット＋請求書払い
運用体制 1〜2名
PHASE 2 (3-12m)
拡張フェーズ
SKU拡張（30〜100型番）
特注のセミオート見積（選択式フォーム）
基幹／在庫システム連携
用途別特集ページ・導入事例拡充
広告・SEO強化
定期購入（消耗品向け）

## Slide 19
17
制作スケジュール
Schedule (3-4 months)
W0
W2
W4
W6
W8
W10
W12
W14
① 要件定義
2週
② デザイン
3週
③ 構築
4週
④ 商品登録
2週
⑤ テスト
2週
⑥ 研修
1週
⑦ 公開
1週
※ 10SKUへの絞り込みにより、前案（50-150SKU想定）より1〜2ヶ月短縮。

## Slide 20
18
想定リスクと注意点
Risks & Mitigations
リスク | 内容 | 対策
画像権利 | 既存サイト画像の権利が未確認 | 公開前に棚卸し・必要に応じ再撮影
情報粒度のバラつき | 型番・仕様の表記が不統一 | マスタ整備＋テンプレート固定
特注の過剰自動化 | 自動見積の作り込みは破綻する | 初期は人手運用で割り切る
会員審査 | 厳しすぎると離脱 | 最小項目＋後追い審査
運用属人化 | 担当1名に集中 | マニュアル化／CSV運用で標準化
10SKUの見栄え | カテゴリが埋まらない印象 | 「取扱を絞った精鋭ラインナップ」として訴求

## Slide 21
19
まとめ / 次のアクション
Summary & Next Steps
本提案のポイント
makeshopで十分現実的にBtoB ECは立ち上げ可能
参考サイトの勝ち筋を標準機能＋デザインで再現
10SKUで3〜4ヶ月公開、運用は1〜2名で回る
「規格品は即買／特注は見積」の割り切りで運用破綻を防止
拡張は SKU増・連携・コンテンツ拡充へ段階的に
次のアクション
01
10SKUの型番・仕様・価格マスタ確定
02
画像の権利確認（特に特注什器の写真）
03
法人会員ランク（2段階）・価格ポリシー決定
04
本提案＋モックURLで要件定義キックオフ

## Slide 22
00
（参考）モックアップ画面
https://hikari-btob-mockup.vercel.app/
🌐 https://hikari-btob-mockup.vercel.app/
ヘッダー・ヒーロー
HIKARIロゴ / 法人会員ログイン切替 / 検索バー / 工場写真ヒーロー
商品一覧・絞り込み
カテゴリ／素材／販売区分の3軸フィルタ・バッジ表示・10SKUを一望
商品詳細モーダル
仕様表／会員価格表示／カート・見積・問合せの3導線
見積カート
買い物カートと別系統・複数商品まとめて一括見積依頼
法人会員ログイン
ログインON/OFFで会員価格の表示／非表示を切替（デモ）
特注品導線
SF-CUSTOM は価格非表示＋「要見積」バッジ＋専用フォーム